## 1.1
Criterio | Descripción | Ponderación (%)
Valor Estratégico | Alineación con objetivos institucionales y del sector turístico | 30%
Costo | Inversión necesaria para el desarrollo | 20%
Impacto | Beneficio potencial para usuarios/clientes finales | 25%
Factibilidad Técnica | Nivel de facilidad técnica con recursos actuales | 15%
Tiempo de Implementación | Rapidez esperada en la ejecución | 10%

## 1.2
Proyecto / Criterio | Valor Estratégico | Costo | Impacto | Factibilidad Técnica | Tiempo de Implementación | Puntaje Total
Proyecto A: CRM Hostal | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.85
Proyecto B: Web institucional con blog | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3.9
Proyecto C: Hostal-Soft Web Móvil | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.25

## 2.3
Tipo | Detalle
Humanos | 1 Jefe de Proyecto, 2 Desarrolladores Web, 1 Diseñador UX/UI
Técnicos | Hosting cloud, framework Vue.js (o React), Firebase/IndexedDB
Herramientas | Figma, GitHub, Trello, VS Code, librerías web responsive
Otros | Acceso al backend original, revisión continua del cliente

## 2.4
Item | Costo Estimado (CLP)
Recursos Humanos | 3000000
Infraestructura Técnica | 1200000
Licencias y Software | 500000
Otros Gastos Operativos | 300000
Total | 5000000

## 2.5
Fase | Duración Estimada
Análisis de Requisitos | 1 semana
Diseño UI/UX y Arquitectura | 1 semana
Desarrollo Funcional | 2 semanas
Pruebas e Implementación | 1 semana
Total Estimado | 5 semanas

## 2.6
Riesgo | Medida de Mitigación
Retrasos en el diseño UI/UX | Revisión de avances semanales con cliente
Incompatibilidad en móviles antiguos | Desarrollo con compatibilidad mínima garantizada (PWA base)
Poca adopción por usuarios adultos mayores | UI con alto contraste, botones grandes y navegación simple

## 3.4
Aspecto Evaluado | Impacto del Cambio
Costo | Sin aumentos relevantes
Cronograma | Se mantiene en 5 semanas
Usabilidad | Mejora significativa para adultos mayores
Accesibilidad | Se amplía cobertura a zonas con mala conexión
Valor estratégico | Aumenta el valor percibido por el cliente final