Informe:

Sistema de Control de Inventarios - Maestranzas Unidos S.A.

Grupo: Jonathan Valenzuela, Felipe Varas, Franco Barras

Profesor: Nicolas Muños

Asignatura: Gestión Ágil de Proyecto

Asignatura: GAY0101

Fecha: 13 de Junio de 2025

# Índice

Introducción

a) Coordinación de Roles

b) Priorización Iterativa de Tareas

c) Revisión de Avance de Tareas e Historias de Usuario

d) Conclusiones y Lecciones Aprendidas

Informe de Desarrollo de Sistema de Control de Inventarios - Maestranzas Unidos S.A.

# Introducción

Este informe tiene como propósito documentar el desarrollo del proyecto de creación de un sistema de control de inventarios para Maestranzas Unidos S.A., ubicada en Copiapó, región de Atacama. Se trabajó en un contexto ágil utilizando la metodología Scrum, con una duración de seis meses para su puesta en producción. El equipo estuvo compuesto por: Jonathan Valenzuela como Scrum Master, Felipe Varas como Product Owner y Franco Barras como desarrollador principal.

# a) Coordinación de Roles

Se asignaron los siguientes roles dentro del equipo Scrum:

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Jonathan Valenzuela | Facilita ceremonias Scrum, elimina obstáculos, promueve buenas prácticas ágiles. |
| Product Owner | Felipe Varas | Define el backlog del producto, prioriza requerimientos, valida entregables con el cliente. |
| Desarrollador | Franco Barras | Implementa las historias de usuario, asegura calidad técnica y funcional del sistema. |

Matriz RACI del Equipo:

| Actividad | Scrum Master | Product Owner | Desarrollador | Cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición de Requerimientos | C | R | A | I |
| Priorización del Backlog | C | R | I | I |
| Implementación Técnica | I | C | R | I |
| Ceremonias Scrum | R | C | C | I |
| Revisión de Sprint | R | R | C | A |

# b) Priorización Iterativa de Tareas

A continuación se detallan las historias de usuario identificadas, junto a sus criterios de aceptación. Se utilizaron técnicas de planificación ágil como Planning Poker y MoSCoW para priorizarlas.

## HU001 - Gestión de Inventario

Como Gestor de Inventario quiero registrar una nueva pieza con su número de serie, descripción y ubicación para tener un control claro y preciso de cada componente

Criterios de Aceptación:

Debe permitir ingresar datos como número de serie, descripción, ubicación.

Validar campos obligatorios.

Confirmar con mensaje de éxito.

Prioridad MoSCoW: Must Have

Esfuerzo Estimado (Planning Poker - Fibonacci): 5

## HU002 - Alertas y Notificaciones

Como Sistema quiero notificar al encargado cuando un componente esté por debajo del mínimo para realizar reposición de forma oportuna

Criterios de Aceptación:

Notificación automática al llegar al umbral de stock bajo.

Debe mostrarse en pantalla y enviar correo electrónico.

Prioridad MoSCoW: Must Have

Esfuerzo Estimado (Planning Poker - Fibonacci): 3

## HU003 - Reportes

Como Administrador quiero generar un informe de inventario con filtros de fecha para analizar el consumo de componentes

Criterios de Aceptación:

Debe permitir filtrar por fecha, categoría, proveedor.

Generar informe en PDF o Excel.

Prioridad MoSCoW: Should Have

Esfuerzo Estimado (Planning Poker - Fibonacci): 8

# c) Revisión de Avance de Tareas e Historias de Usuario

En esta sección se detalla el estado actual del backlog de historias de usuario, clasificadas en pendientes (TO DO), en curso (DOING) y realizadas (DONE).

Estado de Historias de Usuario:

| ID HU | Descripción | Prioridad | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Registro de nueva pieza con datos básicos | Must Have | DONE | Funcionalidad implementada y probada con éxito. |
| HU002 | Notificación por stock bajo | Must Have | DOING | Falta integrar notificación por email. |
| HU003 | Informe filtrado de inventario | Should Have | TO DO | Pendiente de desarrollo en sprint 3. |

Stopper identificados en el proyecto:

Falta de acceso a la base de datos de inventario actual para pruebas reales.

Demora en la validación de criterios por parte del cliente (PO).

Problemas de compatibilidad con la herramienta de generación de reportes.

# d) Conclusiones y Lecciones Aprendidas

## Lecciones Aprendidas:

La participación activa del Product Owner es fundamental para definir claramente los requerimientos y validar entregables.

La implementación progresiva a través de sprints permitió identificar tempranamente necesidades adicionales no consideradas inicialmente.

La estimación colaborativa del esfuerzo con Planning Poker ayudó a alinear expectativas de carga de trabajo y capacidad real.

El uso de historias de usuario bien redactadas facilitó la comprensión del alcance por parte de todos los roles.

Las ceremonias Scrum, especialmente las reuniones semanales (daily), fueron útiles para mantener al equipo alineado y detectar impedimentos.

## Oportunidades de Mejora para Fase de Mantenimiento Evolutivo:

Incorporar un módulo de analítica avanzada para prever el consumo de componentes según proyectos futuros.

Ampliar la integración con sistemas ERP de compras y logística para lograr una automatización completa.

Mejorar la usabilidad del módulo de generación de informes incluyendo plantillas configurables por usuario.

Optimizar el sistema de alertas para que pueda integrarse con plataformas móviles o sistemas de mensajería instantánea.

Establecer un entorno de pruebas con datos reales para mejorar la validación funcional en entornos reales.